## Feuille 1
ID | User Story | Rôle | Priorité | Fait | Etat | QUI
E1 — Authentification & accès
US-01 | En tant que secrétaire, je peux me connecter avec un identifiant et un mot de passe afin d'accéder à l'application. | Secrétaire | Haute | TRUE | 100% | Antonin
US-02 | En tant que praticien, je peux m'authentifier avec mes identifiants afin d'accéder aux fonctions médicales. | Praticien | Haute | TRUE | 100% | Antonin
US-03 | En tant qu'admin local, je peux créer un compte praticien (médecin, infirmier, autre) afin de leur ouvrir l'accès à l'application. | Admin | Haute | TRUE | 100% | Antonin
US-04 | En tant qu'admin local, je peux créer un compte secrétaire afin de lui ouvrir l'accès à l'application. | Admin | Haute | TRUE | 100% | Antonin
US-05 | En tant que système, je génère automatiquement un identifiant et un mot de passe temporaire pour chaque nouveau patient lors de son premier rendez-vous, et je les envoie par email. | Système | Haute | TRUE | 100% | Antonin
US-06 | En tant que patient, je reçois mes identifiants par email après la prise de mon premier rendez-vous, afin de pouvoir me connecter. | Patient | Haute | TRUE | Simulé | Antonin
US-07 | En tant que système, je déconnecte automatiquement les utilisateurs après une période d'inactivité, afin de sécuriser les données. | Système | Moyenne | FALSE |  | Antonin
US-08 | En tant que praticien ou secrétaire, je peux modifier mon propre mot de passe après connexion. | Praticien | Moyenne | TRUE | 100% | Antonin
E2 — Gestion des patients
US-09 | En tant que secrétaire, je peux créer une fiche patient (nom, prénom, email) lors de la prise du premier rendez-vous par téléphone. | Secrétaire | Haute | TRUE | 100% | Pierric
US-10 | En tant que secrétaire, je peux rechercher un patient existant par nom ou prénom afin de retrouver sa fiche rapidement. | Secrétaire | Haute | TRUE | 100% | Pierric
US-11 | En tant que secrétaire, je peux modifier les informations administratives d'une fiche patient (nom, prénom, email) afin de les tenir à jour. | Secrétaire | Moyenne | TRUE | 100% | Pierric
US-12 | En tant que secrétaire, je ne peux pas accéder aux informations médicales d'un patient, afin de respecter la confidentialité. | Secrétaire | Basse | TRUE | 100% | Pierric
US-13 | En tant que praticien, je peux consulter la fiche complète d'un patient (informations administratives et médicales) afin de le prendre en charge. | Praticien | Haute | TRUE | 100% | Pierric
US-14 | En tant que praticien, je peux modifier les informations d'un patient (administratives et médicales) afin de les maintenir à jour. | Praticien | Haute | TRUE | 100% | Pierric
E3 — Gestion des rendez-vous
US-15 | En tant que secrétaire, je peux saisir un rendez-vous pour un nouveau patient, en renseignant le praticien, la date et l'heure. | Secrétaire | Haute | FALSE | 50 % | Clément
US-16 | En tant que secrétaire, je peux saisir un rendez-vous pour un patient existant du cabinet, en le sélectionnant dans la liste. | Secrétaire | Haute | FALSE | 50 % | Clément
US-17 | En tant que secrétaire, je peux modifier un rendez-vous existant (date, heure, praticien) afin de gérer les changements demandés par téléphone. | Secrétaire | Haute | FALSE |  | Clément
US-18 | En tant que secrétaire, je peux annuler un rendez-vous afin de libérer le créneau dans l'agenda. | Secrétaire | Moyenne | FALSE |  | Clément
US-19 | En tant que praticien, je peux prendre rendez-vous auprès de n'importe quel praticien du cabinet au bénéfice d'un patient. | Praticien | Haute | FALSE | 80 % | Clément
US-20 | En tant que praticien, je peux consulter l'agenda d'un autre praticien afin de vérifier ses disponibilités. | Praticien | Moyenne | FALSE | agenda KO | Clément
US-21 | En tant que patient, je peux consulter la liste de mes rendez-vous passés et à venir après m'être connecté. | Patient | Haute | TRUE | 100% | Clément
US-22 | En tant que patient, je ne peux pas modifier ni annuler mes rendez-vous via l'application (action réservée au contact téléphonique avec la secrétaire). | Patient | Basse | TRUE | 100% | Clément
E4 — Dossier médical
US-23 | En tant que praticien, je peux créer ou enrichir un dossier médical pour un patient (antécédents, traitements, notes de consultation). | Praticien | Haute | TRUE | 100% | Pierric
US-24 | En tant que praticien, je peux consulter l'ensemble des dossiers médicaux de tous les patients du cabinet. | Praticien | Haute | TRUE | 100% | Pierric
US-25 | En tant que secrétaire, je suis empêchée d'accéder au dossier médical d'un patient (blocage technique), afin de garantir la confidentialité. | Secrétaire | Haute | TRUE | 100% | Pierric
US-26 | En tant que patient, je n'ai pas accès à mon dossier médical via l'application (hors du périmètre de la version initiale). | Praticien | Basse | TRUE | 100% | Pierric
E5 — Administration & paramétrage
US-27 | En tant qu'admin local (membre du cabinet hors patient), je peux désactiver un compte utilisateur (praticien ou secrétaire) en cas de départ. | Admin | Haute | TRUE | 100% | Clément
US-28 | En tant qu'admin local, je peux réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur afin de débloquer un accès. | Admin | Moyenne | TRUE | 100% | Clément
US-29 | En tant qu'admin local, je peux consulter la liste de tous les comptes actifs (praticiens et secrétaires). | Admin | Basse | TRUE | 100% | Clément
US-30 | En tant que système, je garantis que le rôle 'admin local' ne peut pas être attribué à un compte patient. | Système | Haute | FALSE |  | Clément
E6 — Notifications & emails
US-31 | En tant que système, j'envoie un email au nouveau patient contenant ses identifiants (login + mot de passe temporaire) dès la création de son compte. | Système | Haute | TRUE | 100% | Clément
US-32 | En tant que système, j'envoie une confirmation de rendez-vous par email au patient lors de la création d'un rendez-vous. | Système | Moyenne | TRUE | 100% | Clément
US-33 | En tant que système, j'envoie un rappel de rendez-vous par email au patient 24h avant l'heure prévue. | Système | Basse | TRUE | 100% | Clément
E7 — Gestion des différentes failles
US-34 | Faille SQL | Système | Haute | FALSE | 0% | Antonin
US-35 | Faille XSS | Système | Haute | FALSE | 0% | Antonin
US-36 | Faille CSRF | Système | Haute | FALSE | 0% | Antonin
US-37 | Faille CSP | Système | Haute | FALSE | 0% | Antonin
US-38 | Faille SSRF | Système | Haute | FALSE | 0% | Antonin
US-39 | Faille Race Condition | Système | Haute | FALSE | 0% | Antonin